УТВЕРЖДЕН

приказом заведующего

__________О.Е.Кашкина

От 15 .01.2014г.

План – график

сопровождения  введения  Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования

в МБДОУ детский  сад№ 12 «Колокольчик»

на 2014/2015 учебный год

Цель:  создание системы организационно- управленческого и методического обеспечения по введению  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в МБДОУ  детский сад № 12 «Колокольчик»

Задачи: 1. Создать условия по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ  детский сад № 12 «Колокольчик»

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно - правовую базу МБДОУ  детский сад № 12 «Колокольчик»

3. Организовать методическое и информационное сопровождение ФГОС ДО

4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО

5.Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ  детский сад № 12 «Колокольчик»

Рабочая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОО, родители.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОО

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |
| 1. 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год». | Январь2014 | Члены рабочей группы | План-график, приказ об утверждении плана – графика |
| 1.2 | Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО | 2014 г. | Заведующая | Приказы |
| 1.3. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | По мере поступления документов | Заведующая | Создание банка нормативно- правовых документов |
| 1.3. | Внесение изменений в нормативно-правовые документы принятие новых документов. | До декабря 2014г. | Заведующая Члены рабочей группы | Внесение изменений в нормативные документы; новые нормативные документы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | До 01.01.2016г. | Заведующая Члены рабочей группы | Внесение изменений в нормативные документы; |
| 1.5 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик» | До декабря 2014г. | Заведующий | Внесение изменений в должностные инструкции; |
| 1.6 | Проектирование эффективного контракта и подписание его сотрудниками МБДОУ № 12 «Колокольчик» | Май 2014г. | Заведующий | Эффективные контракты |
| 1.7 | Проектирование и разработка ООП ДО МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | До 31 августа 2014 года | Заведующий, рабочая группа | ООП ДО МБДОУ № 12 |
| 1.8 | Утверждение ООП ДО МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | До 31.08.2014 | Заведующая | Утвержденная ООП ДО МБДОУ № 12 |
| 1.9 | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО Комплектование МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик» методическими пособиями с учетом утверждённой ООП ДО | До 31.08.2014 | Заведующий | Скомплектованный методический комплекс по реализации ООП ДО для педагогов и воспитанников |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | Январь 2014 г | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2.2 | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур | май 2014 | Заведующий | Рекомендации, приказ о диагностике. |
| 2.3 | Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО Создание условий для работы в городском ресурсном центре. | В течение 2013-2015г.. | Заведующая | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений |
| 2.4 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО | До 01.12. 2014 г. г | Заведующий | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |
| 2.5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | декабрь 2013 | Заведующий | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС |
| 2.6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | До01.09. 2014г | Заведующая | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.7 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | май 2014 | Заведующий | Аналитическая справка |
| 2.8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение 2014 уч. года | Заведующая | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО |
| 2.9 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов . | В течение 2014 уч. года | Заведующая | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1 | Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО на период с 2014 по 2015 годы. | Октябрь 2013г. | Заведующий | План мероприятий, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год |
| 3.2 | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО». | В течение 2013 – 2014 уч. года | Заведующий |  |
| 3.3 | Контроль: - выполнения плана мероприятий, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ДО на 2014-2015учебный год; - выполнения плана – графика прохождения повышения квалификации; - мониторинг результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах. | В течение 2014 – 2015 уч. года | Заведующий | Аналитическая справка |
| 3.4 | Изучение и распространение опыта педагогов МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик» по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ. | В течение 2014 – 2015 уч. года | Заведующая | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |
| 4. Методическое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в свете введения ФГОС ДО. | Январь 2014г. | Заведующая | Ликвидация профессиональных затруднений педагогов и родителей по реализации ФГОС ДО |
| 4.2 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности. | 2014 г. | Заведующая, рабочая группа |  |
| 4.3 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение 2014 – 2015 уч. года | Заведующая, рабочая группа | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |
| 4.4 | Организация семинаров и совещаний для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | 2014 год | Заведующая | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 4.5 | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | В течение 2014 – 2015 уч. года | Заведующая, рабочая группа | Ликвидация профессиональных затруднений педагогов и родителей по реализации ФГОС ДО |
| 4.6 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение 2014 -2015 уч. года | Заведующая, рабочая группа |  |
| 4.7 | Корректировка годового плана работы МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик» с учётом введения ФГОС ДО | До 01.09.2014 | Заведующая, рабочая группа | Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО |
| 4.9 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на итоговом педагогическом совете Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования. | До 01.09. 2014г. | Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы | Информация по итогам организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |
| 5.1 | Изучение информационно-методических рекомендаций | 2014 г. | Заведующий педагогический коллектив | Составление банка данных педагогического опыта |
| 5.2 | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | 2014 г. | Заведующий, педагогический коллектив | Информация на сайте, стендах |
| 5.3 | Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик»). | Май 2014г. Май 2015 г. | Заведующий | Публичный отчет |
| 6.Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик» с позиции требований ФГОС ДО. | Сентябрь - декабрь 2013 | Заведующий | Составление сметы расходов |
| 6.2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | декабрь 2013 | Заведующий | Составление банка необходимого учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО |
| 6.3 | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО для всех возрастных групп | В течение 2014 уч. года | Заведующая | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |
| 6.4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение 2014 уч. года | Заведующая | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО |
| 6.5 | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение 2014уч. года | Заведующая | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой |
| 6.6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение 2014 уч. года | Заведующая | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |
| 6.5 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | В течение 2014 уч. года | Заведующая | Приведение в соответствие с требованиями СанПИН |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |
| 7.1 | Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2014 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г. | 2014 – 2015 уч. года | Заведующий, главный бухгалтер | Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г. |
| 7.2 | Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До сентября 2014 уч. года | Заведующий. | Внесение изменений в нормативные документы; новые нормативные документы |
| 7.3 | Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | В течение 2014 – 2015 уч. года | Заведующий….. | Приказы, информационные справки, отчёты |