УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детский сад № 12

___________ О.Е.Кашкина

«____ »_________20____ года

ПЛАН

внедрения федерального государственного стандарта дошкольного образования

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

детский сад № 12 «Колокольчик».

Цель: организация введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов в ДОУ.

Задачи:

1. Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС ДО;

2. Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;

3. Обновить содержание образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;

4. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в ДОУ;

5. Обеспечить эффективное управление процессом подготовки ДОУ к реализации ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

1. Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;

2. Обновление содержания нормативно-правовой базы ДОУ для работы по ФГОС ДО;

3. Создание пакета материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (планирование НОД, циклограммы, режимы и т д.);

4. Разработка и внедрение ООП ДО;

5. Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс;

6. Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально- технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

| Управленческий комплекс мероприятий | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Организационное и аналитико-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ | План ресурсного обеспечения в ОУ | Заведующая | 0 | 40 | 100 |
| Анализ соответствия материально- технической базы реализации Образовательной программы, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации Образовательной программы с требованиями ФГОС | Заведующая | 10 | 50 | 100 |
| Создание творческой (инициативной) группы | Создание и определение функционала творческой группы. Утверждение положения «О рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС в образовательный процесс», Положение о творческой группе по разработке Программы ДОУ» (приказ руководителя с приложением) | Заведующая | 0 | 100 | 100 |
| Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС в ДОУ | Система мероприятий, обеспечивающих внедрения ФГОС | Заведующая | 0 | 100 | 100 |
| Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС | Заведующая | 0 | 30 | 100 |
| Консультирование педагогов и родителей ДОУ по разработке (корректировке) основной образовательной программы ДОУ в соответствие с ФГОС. | Проведение педсоветов, семинаров, общих родительских собраний | Заведующая | 0 | 50 | 100 |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введения ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех сотрудников ДОУ | Создание локальных актов, положений, приказов в соответствии ФГОС ДО. | Заведующая | 0 | 100 | 100 |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Заведующая | 0 | 100 | 100 |
| Проведение анкетирования готовности педагогов к внедрению ФГОС | Банк данных о готовности педагогов к внедрению ФГОС | Заведующая | 0 | 50 | 100 |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующая, творческая группа по разработке программы | 0 | 40 | 100 |
| Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. | Создание основной образовательной программы | Заведующая, творческая группа по разработке программы | 0 | 30 | 100 |
| Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО. | Педагоги ДОУ пройдут обучение (переподготовку) по теме «ФГОС ДО: структура и содержание» | Заведующая | 5 | 60 | 100 |
| Тематические консультации, семинары по актуальным проблемам перехода на ФГОС | Ликвидация профессиональных затруднений | Заведующая | 0 | 50 | 80 |
| Участие в районных мероприятиях: заседаний РМО, обучающих семинарах, информационных площадках по вопросам введения ФГОС ДО. |  | 5 | 50 |
| Участие в областных научно-практических мероприятиях (конференциях, конкурсах) по вопросам введения и реализации ФГОС | 0 | 10 | 30 |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ДО |
| Участие педагогов в подготовке и проведении заседаний РМО, педагогических чтений, семинаров и т.д. | Распространение позитивного педагогического опыта | Заведующая | 5 | 30 | 60 |
| Информирование родителей воспитанников о внедрении ФГОС и результатах их ведения в ОУ через сайт ДОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Заведующая | 0 | 30 | 100 |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Определение финансовых затрат (объём, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО | Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий, заместители заведующего, главный бухгалтер, | 0 | 50 | 100 |